## Sheet1
模块类别 | 模块名称 | 是否属于核心乐趣 | 由何处转移 | 开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 开发者 | 5月 | [16 empty] | 6月
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
基础框架与功能 | 3D相机控制 | 否 |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | 苏慧哲 | bar: 5月 17 to 5月 21
| 用户按键输入 | 否 |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | bar: 5月 17 to 5月 19
| 玩家控制 | 否 |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-17 | bar: 5月 17 to 5月 21; 5月 26; 5月 29
| 关卡场景控制 | 否 |  | 2024-05-26 | 2024-05-29 | bar: 5月 17 to 5月 19; 5月 25 to 5月 29
| 关卡编辑 | 否 |  | 2024-05-23 | 2024-05-26 | bar: 5月 23 to 5月 26; 5月 29
解谜基本功能 | 机关开门 | 是 |  | 2024-05-23 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | bar: 5月 23 to 5月 26
| 玩家拿放方块 | 是 |  | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | bar: 5月 22 to 5月 23; 5月 25
特殊磁性系统 | 磁性物体间的作用 | 是 |  | 2024-05-21 | 2024-05-28 | bar: 5月 21 to 5月 29
| 机关磁性 | 是 |  | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | bar: 5月 24 to 5月 26
| 方块磁性 | 是 |  | 2024-05-23 | 2024-05-25 | 2024-05-24 | bar: 5月 23 to 5月 26
| 地板磁性 | 是 |  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | bar: 5月 25 to 5月 29
| 玩家磁性 | 是 |  | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | bar: 5月 21 to 5月 22
| 玩家提取磁性 | 是 |  | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | bar: 5月 21 to 5月 22
其他功能 | 磁单极子 | 否 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | bar: 5月 28 to 5月 29
| 消磁门 | 否 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | bar: 5月 17; 5月 28 to 5月 29
| 定向磁场 | 否 |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | bar: 5月 17 to 5月 19; 5月 29 to 5月 30
游戏玩法设计 | 玩家能力 | 是 |  | 2024-05-15 | 2024-05-19 |  | 曾勤毅 | bar: 5月 15 to 5月 19; 5月 25 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 2; 6月 8 to 6月 9; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
| 磁性规则设计 | 是 |  | 2024-05-15 | 2024-05-19 | bar: 5月 15 to 5月 19; 5月 25 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 2; 6月 8 to 6月 9; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
| 解谜基本组件 | 是 |  | 2024-05-15 | 2024-05-19 | bar: 5月 15 to 5月 19; 5月 25 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 2; 6月 8 to 6月 9; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
| 额外解谜系统 | 否 |  | 2024-05-20 | 2024-05-25 | bar: 5月 17 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 2; 6月 8 to 6月 9; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
| 规则与用户手册 | 是 |  | 2024-05-15 | 2024-05-19 | bar: 5月 15 to 5月 19; 5月 25 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 2; 6月 8 to 6月 9; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
| 迭代更新 | 否 |  | 2024-06-03 | 2024-06-11 | bar: 5月 17 to 5月 19; 5月 25 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 12; 6月 15 to 6月 16
关卡设计 | 引导关设计 | 是 |  | 2024-05-18 | 2024-05-25 | bar: 5月 17 to 5月 26; 5月 29
| 关卡1设计 | 是 |  | 2024-05-20 | 2024-05-28 | bar: 5月 17 to 5月 29; 6月 1 to 6月 2
| 关卡2设计 | 是 |  | 2024-05-20 | 2024-06-02 | bar: 5月 17 to 6月 2; 6月 8 to 6月 9; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
| 额外关卡 | 否 |  | 2024-06-01 | 2024-06-10 | bar: 5月 17 to 5月 19; 5月 25 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 10; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
UI内容 | 游玩界面 | 是 |  | 2024-05-25 | 2024-05-31 |  | 刘真琦 | bar: 5月 17 to 5月 19; 5月 25 to 6月 2; 6月 8 to 6月 9; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
| 主菜单 | 否 |  | 2024-05-19 | 2024-05-24 | bar: 5月 17 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 2; 6月 8 to 6月 9; 6月 12; 6月 15 to 6月 16
| 字幕 | 否 |  | 2024-05-22 | 2024-05-30 | bar: 5月 19; 5月 22 to 5月 30
视觉与特效内容 | 机关磁性 | 是 |  | 2024-05-20 | 2024-05-26 | bar: 5月 19 to 5月 26
| 磁性方块 | 是 |  | 2024-05-20 | 2024-05-26 | bar: 5月 19 to 5月 26
| 磁性地板 | 是 |  | 2024-05-20 | 2024-05-26 | bar: 5月 19 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 2
| 人物磁性 | 是 |  | 2024-05-27 | 2024-06-02 | bar: 5月 25 to 6月 2
| 玩家提取磁性 | 是 |  | 2024-05-27 | 2024-06-02 | bar: 5月 26 to 6月 2
... | bar: 5月 29; 6月 1 to 6月 2
声音内容 | 音乐素材 | 否 |  | 2024-06-01 | 2024-06-10 | bar: 6月 1 to 6月 10
| 音效 (?) | 否 |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 | bar: 6月 1 to 6月 2; 6月 4 to 6月 9
剧情 | 故事设计 | 是 |  | 2024-05-17 | 2024-05-28 | bar: 5月 17 to 5月 29; 6月 1 to 6月 2
| 道具设计 | 是 |  | 2024-05-20 | 2024-06-02 | bar: 5月 17 to 6月 2
测试 | 系统测试 | 是 |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 赵印豪 | bar: 5月 17 to 5月 18; 5月 25 to 5月 26; 5月 29; 6月 1 to 6月 2
| 功能测试与验证 | 是 |  | 2024-05-20 | 2024-06-02 | bar: 5月 19 to 6月 2
| 原型0测试 | 是 |  | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | bar: 5月 17; 5月 25 to 5月 27; 5月 29; 6月 1 to 6月 2
| 原型1测试 | 是 |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | bar: 5月 17 to 5月 18; 5月 26; 5月 29 to 5月 30; 6月 2
| 原型2测试 | 是 |  | 2024-06-02 | 2024-06-03 | bar: 5月 17; 5月 29; 6月 1 to 6月 3; 6月 8 to 6月 9
| 玩家测试 | 是 |  | 2024-06-03 | 2024-06-10 | bar: 5月 17; 6月 2 to 6月 10
管线搭建 |  | 否 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 | bar: 5月 15 to 5月 17
素材整合
场景