## Sheet1
模块类别 | 模块名称 | 是否属于核心乐趣 | 由何处转移 | 开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 开发者 | 3月 | [14 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[8 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
基础框架 | 游戏状态 | 否 |  |  | 2025-04-04 |  | 任忆安 | bar: 3月 22 to 3月 23; 3月 29 to 3月 30; 4月 4 to 4月 6; 4月 10; 4月 12 to 4月 13; 4月 19 to 4月 20; 4月 26 to 4月 27; 5月 3 to 5月 4; 5月 10 to 5月 11; 5月 17 to 5月 18; 5月 24 to 5月 25; 5月 31 to 6月 1; 6月 5
| 玩家控制 | 否 |  |  | 2025-04-04 | bar: 3月 22 to 3月 23; 3月 29 to 3月 30; 4月 4 to 4月 6; 4月 10; 4月 12; 4月 19 to 4月 20; 4月 26 to 4月 27; 5月 3 to 5月 4; 5月 10 to 5月 11; 5月 17 to 5月 18; 5月 24 to 5月 25; 5月 31 to 6月 1; 6月 5
| 摄像机控制 | 否 |  |  | 2025-04-04 | bar: 3月 22 to 3月 23; 3月 29 to 3月 30; 4月 4 to 4月 6; 4月 10; 4月 12 to 4月 13; 4月 19 to 4月 20; 4月 26 to 4月 27; 5月 3 to 5月 4; 5月 10 to 5月 11; 5月 17 to 5月 18; 5月 24 to 5月 25; 5月 31 to 6月 1; 6月 5
| UI逻辑 | 否 |  |  | 2025-04-04 | bar: 4月 6; 4月 13; 4月 20; 4月 27
场景交互 | 物体交互逻辑 | 否 |  | 2025-03-19 | 2025-04-04 | bar: 4月 6; 4月 13; 4月 20; 4月 27
NPC | NPC行动逻辑与动画 | 是 |  |  |  |  | 陈梦媛 | bar: 4月 6; 4月 13; 4月 20; 4月 27
| NPC剧本行为 | 是 |  | 2025-03-19 | 2025-04-04 | bar: 4月 6; 4月 13; 4月 20; 4月 27
| NPC干预反应 | 是 | bar: 4月 6; 4月 13; 4月 20; 4月 27
输入 | 电脑摄像头启用 | 是 |  |  | 2025-04-04 |  | 袁鸿媛 | bar: 4月 6
| 图像识别 | 是 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | bar: 3月 22 to 3月 23; 3月 29 to 3月 30; 4月 4 to 4月 6; 4月 10; 4月 12; 4月 19; 4月 26; 5月 3 to 5月 4; 5月 10 to 5月 11; 5月 17 to 5月 18; 5月 24 to 5月 25; 5月 31 to 6月 1; 6月 5
| 手势识别种类/精度 | 否 | bar: 3月 22 to 3月 23; 3月 29 to 3月 30; 4月 4 to 4月 6; 4月 10; 4月 12; 4月 19; 4月 26; 5月 3 to 5月 4; 5月 10 to 5月 11; 5月 17 to 5月 18; 5月 24 to 5月 25; 5月 31 to 6月 1; 6月 5
| 接入unity | 是 | bar: 4月 6
美术 | UI | 否
| 角色动画 | 否
| 场景造型 | 否 |  | 2025-03-20 | 2025-04-04 |  | 秦雪萌
| 场景状态 | 否
| 场景细化 | 否
| 物品建模 | 否 |  | 2025-04-10
| 灯光 | 否
音乐音效 | 角色配音 | 否
| 背景音乐 | 否
| 剧情音效 | 否
| 输入音效 | 否
剧情 | 整体设定-氛围主旨 | 是 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | 任忆安 | bar: 3月 17
| 角色设计 | 是 |  | 2025-03-19 | 2025-03-21
| 一轮剧情设计 | 是 |  | 2025-04-03
| 完整剧情设计 | 是
测试 | 原型与乐趣性测试 | 否 |  | 2025-04-04 | 2025-04-08 |  | 任忆安
| 5min demo测试 | 否
| 完整版测试 | 否